THE SALON SPOT

Backend Technical Baseline

Bản điều chỉnh MySQL, business flow và kế hoạch Core MVP 2 tuần

Trạng thái: Bản Word mới thay thế các giả định PostgreSQL/payment đã stale trong tài liệu cũ. Mục tiêu là Core MVP staging/UAT trong 10 ngày làm việc; không có tính năng AI, fee, payout, refund hoặc payment processing.

# 1. Mục tiêu và phạm vi hiện hành

The Salon Spot là PWA mobile-first kết nối Beauty Professional với Owner cung cấp Workspace. Salon là ngữ cảnh doanh nghiệp/địa điểm; Workspace là đơn vị có thể được đặt. Bản này là baseline triển khai cho Core MVP, không phải thiết kế microservices hay roadmap toàn bộ sản phẩm.

| Điều chỉnh | Quyết định hiện hành | Tác động |
| --- | --- | --- |
| Database | MySQL 8.4/InnoDB + Prisma | Không dùng PostgreSQL exclusion constraint hoặc partial unique index. |
| Booking unit | Một AvailabilitySlot cố định, capacity = 1 | Slot 2 giờ: 09-11, 11-13, 13-15, 15-17; giờ hoạt động 09-18, không mở 17-18. |
| Booking | Hold ngắn hạn -> confirm booking | Professional đặt trực tiếp slot Owner tạo; không Owner approval và platform không xử lý payment. |
| Media | SalonMedia và WorkspaceMedia | Có upload/finalize/cover/reorder/delete/object cleanup. |
| Delivery | 10 ngày làm việc, 65 ED | Chỉ Core MVP; scope mới phải thay thế scope cũ. |

## 1.1 In scope trong Core MVP

Auth, User, Professional profile và SalonMembership với Owner là vai trò quản trị duy nhất trong sprint.

Salon, Workspace, RentalOption, publish checklist và media công khai đã được xử lý hợp lệ.

Fixed slots, hold/expiry, owner impact rules, discovery, confirm booking, cancellation theo policy, completion, audit và email giao dịch.

MySQL migration, BOLA, idempotency, object-storage failure handling, concurrency tests và UAT staging.

## 1.2 Out of scope trong Core MVP

AI dưới mọi dạng: SDK/model/prompt, generated content, semantic search, recommendation, image generation hoặc automated summary.

Payment/deposit/fee/refund/payout/webhook/financial reconciliation; hệ thống không giữ hoặc xử lý tiền.

Manager lifecycle, chat, reschedule, multi-capacity, arbitrary-time allocation, native apps và advanced Admin mutation.

Map/distance sort, ratings, favorites, advanced notification center và advanced media moderation.

# 2. Quy tắc nghiệp vụ đã chốt

| ID | Quy tắc | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| BF-01 | Fixed predefined slots: 09-11, 11-13, 13-15, 15-17; operational window 09-18 | Đã chốt | 17-18 không book được vì không đủ 2 giờ. |
| BF-02 | Instant Booking không có Owner approval | Đã chốt | Professional đặt trực tiếp một slot Owner tạo. |
| BF-03 | SalonMembership là nguồn quyền Owner | Đã chốt | Không giữ owner_user_id cạnh tranh. |
| BF-04 | Manager lifecycle | Deferred | Không hiển thị/triển khai Manager trong sprint. |
| BF-05 | Cancellation: Professional/Owner đều được huỷ; reopen khi còn >10 giờ | Đã chốt | Huỷ trong <=10 giờ vẫn lưu CANCELLED nhưng slot không OPEN lại. |
| BF-06 | License | Informational-only trong 2 tuần | Không block booking; thay đổi cần scope swap trước D3. |

Quy tắc Phase 1 đã chốt: Đặt trực tiếp slot Owner tạo; slot 2 giờ 09-11, 11-13, 13-15, 15-17 trong giờ hoạt động 09-18; Professional/Owner đều được huỷ, chỉ huỷ còn >10 giờ mới reopen slot; tối đa 10 ảnh, cover không bắt buộc; search chỉ theo khu vực và ngày.

# 3. Business flow MVP

Các flow dưới đây thay thế mô tả feature rời rạc bằng actor, state transition, ngoại lệ và kết quả có thể UAT.

## 3.1 Owner tạo và publish supply

1. Owner tạo Salon; hệ thống đồng thời tạo SalonMembership với role OWNER.

2. Owner tạo Workspace và RentalOption; Workspace chỉ publish khi qua publish checklist.

3. Owner yêu cầu upload intent, browser upload trực tiếp vào staging object key, sau đó gọi finalize; tổng số ảnh trên mỗi parent không vượt quá 10.

4. API/worker kiểm tra object thật, xử lý ảnh và chuyển PENDING_UPLOAD -> PROCESSING -> READY. Owner có thể đặt cover (tuỳ chọn), reorder hoặc delete ảnh READY thuộc đúng parent.

5. Owner publish; cover không phải điều kiện publish. Chỉ Workspace published với dữ liệu hợp lệ mới được phép hiển thị trong discovery; nếu có ảnh thì chỉ ảnh READY mới public.

Ngoại lệ: upload sai loại/kích thước/quyền bị REJECTED; delete cover phải đặt cover thay thế hoặc clear cover; cleanup storage chạy sau khi record DELETE_PENDING đã được commit.

## 3.2 Professional tìm kiếm và chọn slot

1. Guest/Professional chỉ nhập location/khu vực và date. Không có filter duration, amenities, price hoặc distance trong Core MVP.

2. Search trả Workspace published có ít nhất một slot OPEN trong ngày đó, cùng thông tin công khai và ảnh READY (nếu có); đây chỉ là read model, không phải reservation.

3. Professional mở Workspace detail và chọn đúng AvailabilitySlot fixed trong tương lai.

4. Nếu slot đã HELD, BOOKED hoặc BLOCKED khi thao tác tiếp theo, client refresh trạng thái; không tiết lộ holder/check-out của người khác.

## 3.3 Instant Booking - hold rồi confirm, không payment

1. Professional gọi create hold kèm Idempotency-Key. Availability service lock slot trong MySQL transaction; OPEN chuyển HELD và tạo SlotHold có expiry.

2. Professional kiểm tra snapshot Workspace/RentalOption/time và xác nhận booking bằng Idempotency-Key.

3. Service re-lock slot, kiểm tra holder và expiry, tạo Booking snapshot, rồi chuyển slot HELD -> BOOKED trong một transaction.

4. Sau commit, Outbox/worker gửi booking confirmation email. Không có payment attempt, webhook hoặc financial state.

| Tình huống | Kết quả bắt buộc |
| --- | --- |
| Hai Professional cùng hold | Chỉ một request giữ được slot; request còn lại nhận availability conflict. |
| Confirm sau expiry | Từ chối; worker chỉ trả slot về OPEN nếu chưa có Booking. |
| Retry cùng Idempotency-Key | Trả lại kết quả hold/booking đã lưu, không tạo mutation thứ hai. |
| Owner đổi slot khi đang HELD | Trả 409 ACTIVE_CHECKOUT_IMPACT; checkout hiện tại không bị hủy ngầm. |

## 3.4 Owner chỉnh AvailabilitySlot an toàn

Preflight là tùy chọn để UI giải thích impact; command cuối phải kiểm tra lại trong transaction nên preflight không phải lock/reservation.

| Điều kiện slot | Edit/Delete/Block | Unblock |
| --- | --- | --- |
| Future OPEN, không hold/booking | Cho phép nếu đúng fixed template và không overlap/adjacent impact. | N/A |
| Future HELD hoặc OPEN có active hold | Từ chối 409 ACTIVE_CHECKOUT_IMPACT. | N/A |
| Future BOOKED | Từ chối 409 BOOKED_SLOT_IMMUTABLE; dùng cancellation flow. | Từ chối |
| Future BLOCKED | Không đổi thành thời gian khác; delete chỉ khi không impact. | Cho phép nếu không conflict. |
| Past, mọi state | Từ chối 409 PAST_SLOT_IMMUTABLE. | Từ chối |

Overlap bị cấm. Slot chạm biên là adjacent: chỉ được tồn tại khi cùng fixed template, và MVP không hỗ trợ merge/split/shift vào slot kề. Block range là batch atomic trên các fixed slot có sẵn, không phải một period chồng lấn mới.

## 3.5 Cancellation, completion và notification

1. Professional hoặc Owner gửi cancellation request; service kiểm actor, trạng thái và thời điểm. Cả hai actor đều được huỷ booking tương lai.

2. Trong transaction: Booking CONFIRMED -> CANCELLED; slot chỉ OPEN lại khi starts_at - cancelled_at > 10 giờ. Huỷ trong 10 giờ hoặc ít hơn vẫn giữ slot BOOKED lịch sử; AuditEvent ghi actor/before-after.

3. Outbox gửi cancellation email sau commit. Email lỗi không rollback Booking; worker retry và ghi nhận failure.

4. Worker chuyển Booking CONFIRMED có ends_at <= now thành COMPLETED. Booking snapshot, slot history và audit không bị sửa lại.

Reschedule không có trong MVP: user cancel (nếu policy cho phép) rồi tạo Booking mới trên fixed OPEN slot. Chat, nếu sau này được chọn, không được đổi slot/booking/status.

# 4. Kiến trúc và MySQL concurrency

Một NestJS modular monolith cung cấp API; worker-main dùng chung codebase xử lý expiry, email/outbox và object cleanup. Không có microservice, distributed queue, Redis, Kafka hoặc CQRS.

## 4.1 Nguyên tắc MySQL 8.4/InnoDB

Prisma schema và migrations là source of truth. Migrations dùng MySQL/InnoDB, utf8mb4, foreign keys và indexes phù hợp; không sao chép EXCLUDE USING gist, tstzrange hoặc partial unique index từ PostgreSQL.

UTC được lưu cho instant; Salon IANA timezone dùng để hiển thị, tạo template và phân loại future/past. Client gửi ISO-8601 có offset/Z.

Không gọi object storage, email hoặc external HTTP trong khi transaction đang giữ lock.

Chỉ Availability module được đổi time/state của slot. Controller, Chat và frontend không được sửa status trực tiếp.

## 4.2 Authoritative schedule transaction

1. Validate input, actor, slot template và UTC conversion trước khi mở transaction.

2. Lock WorkspaceCalendarLock theo thứ tự (workspace_id, local_date) bằng SELECT ... FOR UPDATE cho mọi ngày bị ảnh hưởng.

3. Lock target và candidate AvailabilitySlot cùng Workspace; kiểm overlap, left/right adjacent, active hold và Booking presence trong transaction.

4. Ghi slot/hold/booking/audit/outbox rồi commit. Retry có giới hạn chỉ dành cho deadlock/serialization error; IdempotencyRecord trả kết quả cũ cho request lặp.

| Entity | Key / constraint chính | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| WorkspaceCalendarLock | PK(workspace_id, local_date) | Serialise schedule changes kể cả khi ngày còn trống. |
| AvailabilitySlot | UNIQUE(workspace_id, starts_at, ends_at); index workspace/time | Inventory fixed slot và range lookup. |
| RentalOption | UNIQUE(id, workspace_id) | Làm target composite FK với slot/workspace. |
| Booking | UNIQUE(availability_slot_id) | Chặn duplicate booking lịch sử trên một slot. |
| IdempotencyRecord | UNIQUE(actor_user_id, scope, idempotency_key) | Retry hold/confirm/cancel an toàn. |
| SalonMedia / WorkspaceMedia | UNIQUE(parent_id, storage_key) | Metadata object storage và ownership. |

# 5. Media và object storage

SalonMedia và WorkspaceMedia là hai table riêng; cover_media_id ở parent là nguồn cover duy nhất. Không dùng boolean is_cover thứ hai có thể mâu thuẫn.

| Command | Flow | Validation / invariant |
| --- | --- | --- |
| Upload | Intent -> signed PUT staging -> finalize | Parent authorization, short-lived URL, MIME/size/count policy. |
| Finalize | HEAD/verify -> process -> READY | Decode image thật, validate dimension/pixel count, sanitize metadata, record hash. |
| Set cover / reorder | Lock parent + media rows -> atomic update | Chỉ READY/non-deleted media thuộc đúng parent; list ID không duplicate. |
| Delete | DELETE_PENDING -> async object cleanup -> DELETED | Hide ngay; clear/replace cover atomically; retryable/audited. |

MVP allowlist là JPEG, PNG và WebP theo product-configured limits; mỗi Salon/Workspace tối đa 10 ảnh và cover là tuỳ chọn. Không tin filename, MIME, size hoặc storage URL do client gửi. License/private documents là policy riêng, không phải public listing media.

# 6. API và bảo mật

API version `/api/v1`; response phân trang chuẩn `data` + `meta`; error có code, message an toàn và requestId.

Mọi write nhạy cảm dùng Idempotency-Key. API nhận input DTO/schema validate; server tự lấy price/time/workspace từ authoritative record, không tin client snapshot.

BOLA: Owner chỉ thao tác đúng SalonMembership; Professional chỉ hold/confirm/cancel Booking của mình; signed upload URL chỉ cấp cho parent được ủy quyền.

Admin chỉ inspect/audit và recovery command đã phê duyệt với reason + audit; không direct-edit Booking hoặc Availability state.

# 7. Kế hoạch delivery 2 tuần

Năng lực cần thiết: 65 engineer-days: 3 Backend (Auth/architecture; Supply/Media; Availability/Booking), 2 Frontend (Owner; Professional), 1 QA và 0.5 DevOps/Tech Lead. Nếu đội hình nhỏ hơn, không hứa mốc 10 ngày; phải bỏ một vertical slice có PM approval.

## 7.1 Timebox theo ngày

| Ngày | Mục tiêu liên chức năng | Bằng chứng cuối ngày |
| --- | --- | --- |
| D1 | Record rules đã chốt, MySQL/Prisma/API contract, staging/CI | Decision record; clean migration; build green. |
| D2 | Auth, Owner membership, BOLA guard, app shell | Owner sign-in; cross-Salon denied. |
| D3 | Salon/Workspace/RentalOption, upload intent/finalize | Valid image READY; invalid upload rejected. |
| D4 | Cover/reorder/delete, publish checklist | Published listing shows intended READY media. |
| D5 | Fixed slot generation, calendar lock, overlap/block | Overlapping slot rejected by MySQL path. |

| Ngày | Mục tiêu liên chức năng | Bằng chứng cuối ngày |
| --- | --- | --- |
| D6 | Hold/expiry, owner impact preflight and error UX | One hold wins; Owner cannot break checkout. |
| D7 | Search, confirm booking, snapshot, history | Exactly one Booking/BOOKED slot in confirm race. |
| D8 | Cancellation policy, completion, outbox/email/audit | Policy applies; email failure does not rollback state. |
| D9 | Integrated hardening, mobile/error polish | P0 E2E, BOLA and MySQL race suite pass on staging. |
| D10 | UAT, backup/restore rehearsal, go/no-go | Signed UAT/release checklist; accepted defects only. |

Sau D6 ưu tiên core-flow hơn styling. Sau D8 chỉ nhận P0 defect và release evidence. Mỗi ngày kết thúc bằng demo staging của vertical slice hoàn chỉnh, không chỉ source code.

# 8. Verification và Definition of Done

| Nhóm | Evidence bắt buộc |
| --- | --- |
| Database | Fresh MySQL 8.4 migration; composite FK/index review; no PostgreSQL-only SQL. |
| Concurrency | Race: two holds, two confirms, expiry vs confirm, held-slot mutation, overlap/adjacent edit. |
| Security | BOLA cross-user/cross-Salon; token/session; signed upload authorization. |
| Business UAT | Publish, media, fixed-slot booking, hold protection, booked/past immutability, cancellation, history. |
| Operations | Outbox/email retry, storage cleanup retry, backup/restore rehearsal, request/audit evidence. |

Go / no-go: Chỉ go-live khi Owner có thể publish/manage fixed future slot; Professional có thể search/hold/confirm một slot; không có duplicate booking/overlap trong race tests; UAT P0 pass; và không có AI/payment/chat/Manager code lẫn vào sprint.

# 9. Rủi ro và nguyên tắc xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Đổi rule giữa sprint | Đánh giá tác động trước khi đưa vào; không tự sửa các quy tắc đã chốt về slot, huỷ, ảnh hoặc search. |
| Storage/email access trễ | Dùng sandbox đã kiểm thử cho demo; không gọi sản phẩm production-ready nếu integration chưa có. |
| MySQL race fail | Dừng feature work liên quan, sửa lock/transaction rồi mới UAT. |
| Scope mới | AI, payment, Manager, chat hoặc reschedule là post-MVP; không partial implement trong 2 tuần. |

# 10. Nguồn và trạng thái tài liệu

Tài liệu này được viết lại từ Backend Technical Baseline cũ, PM Review Feedback, Business Flow Corrections và Two-Week Core MVP Schedule. Bản Word gốc được giữ nguyên để truy vết. Các nội dung PostgreSQL/payment/payout/AI trong bản gốc không còn là implementation direction của Core MVP hiện hành.