PROJECT GUIDE

The Salon Spot

Kế hoạch xây dựng Phase 1 trong 2 tuần

Tài liệu chung cho đội dự án và các bên không chuyên về công nghệ

Phiên bản: Phase 1 - Core MVP | Thời lượng: 10 ngày làm việc

Mục tiêu: một luồng đặt chỗ rõ ràng, an toàn và có thể kiểm thử

# 1. Tài liệu này dùng để làm gì?

Đây là bản hướng dẫn dự án ở mức nghiệp vụ. Nó mô tả điều The Salon Spot sẽ làm trong Phase 1, cách đội dự án phối hợp để xây dựng, và cách biết sản phẩm đã sẵn sàng cho người dùng thử. Những chi tiết lập trình được để trong tài liệu kỹ thuật riêng.

Kết quả cần đạt  Chủ Salon có thể tạo và đăng không gian; Professional có thể tìm, giữ chỗ và xác nhận một khung giờ cố định. Hệ thống không cho hai người đặt cùng một chỗ và không để việc chỉnh lịch làm hỏng một lượt đặt đang diễn ra.

# 2. Phase 1 sẽ mang lại điều gì?

The Salon Spot là nơi giúp Professional tìm và đặt một Workspace tại Salon. Trong bản đầu tiên, mọi lịch đặt dùng các khung giờ 2 tiếng đã được Owner tạo sẵn: 09:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00 và 15:00-17:00. Salon hoạt động trong khoảng 09:00-18:00; khoảng 17:00-18:00 không tạo slot vì không đủ 2 tiếng. Cách này đơn giản cho người dùng, dễ vận hành và an toàn hơn khi nhiều người cùng xem một khung giờ.

| Nhóm người dùng | Có thể làm gì trong Phase 1 |
| --- | --- |
| Khách | Tìm Salon/Workspace đã công khai, xem ảnh và thông tin cơ bản. |
| Professional | Tạo hồ sơ, tìm chỗ trống, giữ chỗ tạm thời, xác nhận đặt chỗ và xem lịch sử của mình. |
| Owner | Tạo Salon/Workspace, quản lý ảnh, đăng tin, tạo lịch cố định và xử lý huỷ theo chính sách. |
| Admin | Xem thông tin và nhật ký để hỗ trợ; không được sửa trực tiếp lịch hoặc booking. |
| Hệ thống | Tự trả chỗ hết thời gian giữ, gửi email và lưu lại các thay đổi quan trọng. |

## Các giới hạn có chủ đích

Để hoàn thành trong hai tuần, Phase 1 không xử lý thanh toán, phí nền tảng, payout hoặc refund; đồng thời chưa đưa AI vào hệ thống. Chat, mời Manager, đổi lịch và đặt nhiều chỗ cùng lúc cũng chưa thuộc bản này. Ứng dụng mobile là một phần của Phase 1 và được phát triển bằng Flutter.

# 3. Trải nghiệm chính của người dùng

## Từ đăng không gian đến có lịch đặt

Owner tạo thông tin: Tạo Salon, Workspace, loại thuê và các trường thông tin bắt buộc.

Owner chuẩn bị hình ảnh: Tải tối đa 10 ảnh, có thể chọn ảnh bìa, sắp xếp thứ tự và xoá ảnh không cần thiết. Ảnh bìa không bắt buộc.

Owner đăng tin: Hệ thống kiểm tra các thông tin bắt buộc trước khi hiển thị Workspace cho người tìm kiếm; không chặn đăng tin chỉ vì chưa có ảnh bìa.

Professional tìm chỗ: Chọn khu vực và ngày để xem các Workspace công khai còn ít nhất một khung giờ trống.

Giữ chỗ tạm thời: Professional chọn một khung giờ cụ thể. Hệ thống giữ riêng khung giờ đó trong một thời gian ngắn để hoàn tất thao tác.

Xác nhận booking: Nếu khung giờ vẫn hợp lệ và người giữ là đúng người, hệ thống ghi nhận booking và gửi email xác nhận.

Nguyên tắc dễ hiểu  Kết quả tìm kiếm chỉ là ảnh chụp tại thời điểm xem. Chỉ thao tác giữ chỗ mới quyết định khung giờ đó còn dành được hay không.

## Owner thay đổi lịch như thế nào để không ảnh hưởng người khác?

| Tình trạng khung giờ | Owner có thể làm gì | Hệ thống phản hồi |
| --- | --- | --- |
| Tương lai, đang trống | Sửa/xoá/chặn nếu vẫn theo mẫu 2 tiếng đã thống nhất. | Kiểm tra trùng và liền kề trước khi lưu. |
| Đang được giữ tạm | Không được sửa/xoá/chặn. | Thông báo có lượt đặt đang hoàn tất và thời điểm hết hạn giữ. |
| Đã được đặt | Không sửa trực tiếp. | Đưa Owner tới quy trình huỷ theo chính sách. |
| Đã qua | Không sửa. | Giữ nguyên để bảo toàn lịch sử. |

Màn hình có thể gọi kiểm tra trước để giải thích tác động, nhưng lần lưu cuối cùng vẫn luôn được hệ thống kiểm tra lại. Nhờ vậy, thông tin hiển thị không thể thay thế quy tắc an toàn.

# 4. Những nhóm công việc sẽ được xây dựng

Công việc được chia theo những phần người dùng có thể nhìn và kiểm thử được. Mỗi phần chỉ hoàn thành khi đã chạy trên môi trường thử nghiệm, không chỉ khi mã nguồn đã viết xong.

| Nhóm việc | Mô tả bằng ngôn ngữ người dùng | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Tài khoản & quyền | Đăng nhập và đảm bảo mỗi người chỉ thấy/chỉnh dữ liệu thuộc quyền của mình. | Owner không truy cập được Salon của Owner khác. |
| Đăng không gian | Tạo Salon, Workspace, loại thuê và điều kiện để công khai. | Một listing hoàn chỉnh có thể xuất hiện trong tìm kiếm. |
| Ảnh | Tải tối đa 10 ảnh hợp lệ, chọn bìa nếu muốn, đổi thứ tự và xoá an toàn. | Chỉ ảnh hợp lệ mới hiện công khai; không yêu cầu ảnh bìa. |
| Lịch trống | Tạo các slot 2 tiếng 09-11, 11-13, 13-15, 15-17 và chặn/mở an toàn. | Không tạo lịch trùng hoặc làm hỏng lượt đang giữ/đã đặt. |
| Tìm và đặt | Tìm theo khu vực và ngày, giữ chỗ, xác nhận và xem lịch sử. | Một khung giờ chỉ tạo tối đa một booking. |
| Vận hành | Email giao dịch, nhật ký thay đổi, tự trả chỗ hết hạn và hỗ trợ kiểm tra. | Sự cố được quan sát và có dấu vết để xử lý. |

# 5. Công nghệ được dùng - hiểu theo vai trò

Các công nghệ được chọn nhằm giúp nhóm làm nhanh nhưng vẫn giữ được tính chính xác của lịch đặt. Hệ thống chạy như một ứng dụng thống nhất, không tách thành nhiều hệ thống nhỏ khó vận hành.

| Công nghệ | Vai trò trong dự án | Lợi ích thực tế |
| --- | --- | --- |
| Flutter (ứng dụng mobile) | Xây dựng giao diện ứng dụng mobile cho người dùng trên Android và iOS. | Dùng một mã nguồn chung cho hai nền tảng, phù hợp với trải nghiệm đặt chỗ trên điện thoại. |
| NestJS | Nơi xử lý các quy tắc: tài khoản, Salon, lịch trống, booking và email. | Cấu trúc rõ ràng để đội dự án sửa và mở rộng sau này. |
| MySQL 8.4 + InnoDB | Nơi lưu dữ liệu của người dùng, Salon, ảnh, lịch và booking. | Giúp cập nhật lịch an toàn khi nhiều người thao tác cùng lúc. |
| Prisma | Cầu nối giúp ứng dụng làm việc với dữ liệu một cách có kiểm soát. | Giảm lỗi khi thay đổi dữ liệu và giúp kiểm tra nhanh hơn. |
| Object storage tương thích S3 | Nơi lưu ảnh thay vì nhét ảnh vào cơ sở dữ liệu. | Tải ảnh nhanh hơn, dễ kiểm soát dung lượng và xoá dọn. |
| Email giao dịch | Gửi xác nhận đặt và thông báo huỷ sau khi thay đổi đã được lưu. | Người dùng nhận được thông tin; email lỗi không làm mất booking. |

Điểm cần nhớ  Công nghệ không tự bảo đảm an toàn. Điều quan trọng là quy tắc: chỉ một giao dịch được quyền giữ/đặt cùng một khung giờ; mọi thay đổi lịch đều được kiểm tra lại tại thời điểm lưu.

# 6. Cách đội dự án xây dựng và kiểm tra

Đội làm theo các lát cắt hoàn chỉnh: bắt đầu từ quy tắc nghiệp vụ, làm giao diện và dịch vụ liên quan, rồi chạy thử trên môi trường staging. Cách này giúp phát hiện sớm các điểm người dùng thực sự gặp, thay vì ghép từng phần vào cuối dự án.

Ghi nhận quy tắc đã chốt: Đội ghi lại: đặt trực tiếp slot Owner tạo, slot 2 tiếng 09-17 trong giờ hoạt động 09-18, cả hai bên được huỷ, chỉ mở lại khi còn hơn 10 giờ, tối đa 10 ảnh/không bắt buộc bìa và tìm theo khu vực-ngày.

Thiết kế hành vi mong đợi: Mỗi luồng đều có người bắt đầu, điều kiện, kết quả, trường hợp bị từ chối và thông báo cần thiết.

Xây dựng theo lát cắt: Ví dụ: tải ảnh không chỉ có nút tải lên mà còn gồm kiểm tra ảnh, đặt bìa, hiển thị và xoá dọn.

Kiểm thử tình huống thật: Không chỉ kiểm tra màn hình; QA cũng thử hai người cùng giữ một chỗ, Owner sửa lịch khi có người đang giữ, và lỗi email/ảnh.

Demo mỗi ngày: Cuối ngày đội trình bày phần đã chạy trên staging; phần chưa chạy không được tính là hoàn thành.

Chốt phát hành: Ngày cuối kiểm thử UAT, sao lưu/khôi phục thử và quyết định go/no-go dựa trên bằng chứng.

# 7. Thời gian biểu 2 tuần

Kế hoạch này là 10 ngày làm việc với các nhóm làm song song. Năng lực giả định: 3 Backend (có 1 Tech Lead), 2 Frontend, 1 QA và hỗ trợ DevOps bán thời gian, tổng khoảng 65 engineer-days.

| Ngày | Trọng tâm | Minh chứng cuối ngày |
| --- | --- | --- |
| D1 | Ghi nhận quy tắc đã chốt, chuẩn bị môi trường và khung ứng dụng. | Quy tắc được lưu trong tài liệu; môi trường test hoạt động. |
| D2 | Tài khoản, quyền Owner và bảo vệ dữ liệu theo Salon. | Owner không thể truy cập dữ liệu Salon khác. |
| D3-D4 | Tạo Salon/Workspace, xử lý ảnh và công khai listing. | Listing hoàn chỉnh có ảnh hợp lệ xuất hiện đúng. |
| D5 | Khung giờ cố định và quy tắc không trùng lịch. | Không tạo được khung giờ trùng/lệch quy tắc. |
| D6 | Giữ chỗ, hết hạn giữ và bảo vệ Owner chỉnh lịch. | Một người thắng khi cùng giữ; Owner thấy lý do bị chặn. |
| D7 | Tìm kiếm, xác nhận booking và lịch sử. | Một booking duy nhất được tạo cho một khung giờ. |
| D8 | Huỷ, hoàn tất tự động, email và nhật ký. | Huỷ tuân theo chính sách; email được xếp gửi sau khi lưu. |
| D9 | Kết nối toàn bộ, sửa lỗi P0 và kiểm tra trên thiết bị. | Các hành trình chính qua staging. |
| D10 | UAT, diễn tập sao lưu/khôi phục, quyết định phát hành. | Bảng go/no-go và các lỗi còn lại được chấp nhận hoặc hoãn rõ ràng. |

Quy tắc Phase 1 đã chốt  Professional đặt trực tiếp khung giờ Owner đã tạo. Slot đầy đủ là 2 tiếng: 09-11, 11-13, 13-15, 15-17; giờ hoạt động là 09-18 và 17-18 không mở slot. Cả Professional và Owner có thể huỷ; chỉ booking bị huỷ khi còn hơn 10 giờ mới mở lại slot. Mỗi Salon/Workspace tối đa 10 ảnh, ảnh bìa là tuỳ chọn; tìm kiếm chỉ dùng khu vực và ngày.

# 8. Khi nào Phase 1 được xem là hoàn thành?

Owner tạo, quản lý ảnh, công khai Workspace và quản lý được các khung giờ tương lai thuộc quyền của mình.

Professional tìm được Workspace phù hợp, giữ và xác nhận đúng một khung giờ cố định.

Không thể tạo booking trùng; giữ chỗ hết hạn được trả lại; khung giờ đã đặt hoặc đã qua không bị sửa trực tiếp.

Ảnh, email, phân quyền và lỗi quan trọng đã được kiểm thử trên môi trường staging.

Các hành trình ưu tiên cao được UAT; sao lưu/khôi phục đã diễn tập; quyết định phát hành có bằng chứng.

## Quy tắc nghiệp vụ đã chốt cho Phase 1

| Quyết định | Vì sao cần chốt |
| --- | --- |
| Đặt chỗ | Professional chọn và đặt trực tiếp một slot Owner đã tạo; không cần Owner phê duyệt. |
| Khung giờ | Mỗi slot trọn vẹn 2 tiếng: 09-11, 11-13, 13-15, 15-17. Giờ hoạt động 09-18; 17-18 không book được. |
| Huỷ và mở lại | Professional hoặc Owner đều được huỷ. Slot chỉ OPEN lại nếu thời điểm huỷ còn hơn 10 giờ trước giờ bắt đầu thuê. |
| Ảnh | Tối đa 10 ảnh trên mỗi Salon/Workspace; ảnh bìa là tuỳ chọn, không chặn đăng tin. |
| Tìm kiếm | Người dùng chỉ chọn khu vực và ngày; kết quả là Workspace công khai còn slot trống trong ngày đó. |

# 9. Rủi ro và cách giữ kế hoạch đúng hẹn

| Rủi ro | Cách xử lý trong 2 tuần |
| --- | --- |
| Đổi quy tắc nghiệp vụ giữa sprint | Xem như thay đổi phạm vi; đánh giá tác động trước khi đưa vào, không tự sửa luật đã chốt. |
| Thêm tính năng giữa sprint | Đưa vào Phase 2; không thêm AI, thanh toán, chat hay Manager một phần. |
| Lỗi tranh chấp lịch | Ưu tiên sửa trước mọi phần trang trí; chạy kiểm thử nhiều người thao tác song song từ D5. |
| Chậm quyền truy cập hạ tầng | Kiểm tra MySQL, lưu ảnh, email và staging ngay D1; dùng sandbox đã kiểm thử cho demo nếu cần. |
| Đội nhỏ hơn giả định | Giảm trọn một lát cắt không cốt lõi và công bố lại lịch; không hứa hoàn thành cùng phạm vi. |

Nguyên tắc phát hành  Nếu quy tắc cốt lõi về giữ/đặt chỗ chưa an toàn vào D10, quyết định đúng là chưa phát hành. Không dùng ngoại lệ thủ công để bỏ qua lỗi trùng lịch.

# 10. Từ điển ngắn

| Thuật ngữ | Nghĩa dễ hiểu |
| --- | --- |
| Salon | Cơ sở/địa điểm kinh doanh do Owner quản lý. |
| Workspace | Chỗ hoặc khu vực cụ thể có thể đặt tại Salon. |
| Khung giờ cố định | Khoảng thời gian đã tạo sẵn: 09-11, 11-13, 13-15 hoặc 15-17; người dùng chọn một khung thay vì nhập giờ tuỳ ý. |
| Giữ chỗ | Quyền tạm thời của một Professional với một khung giờ trước khi xác nhận. |
| Booking | Lịch đặt đã được xác nhận. |
| Staging | Môi trường chạy thử gần giống thật để đội kiểm tra trước khi phát hành. |
| UAT | Buổi người đại diện nghiệp vụ kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng công việc thực tế hay không. |